## Anleitung
Checkliste 5-Phasen-Modell
Toolbox Sportkoordination · phasenübergreifend
Wofür dieses Tool
Die Checkliste bildet den Aufbauprozess eines LBS in 31 Meilensteinen ab, geordnet nach den fünf Phasen
des Leitfadens. Sie zeigt jederzeit, wo ein Vorhaben steht, und eignet sich als stehendes Traktandum
im Steuerungsgremium.
So gehen Sie vor
1. | Projektnamen oben eintragen.
2. | Pro Meilenstein den Status setzen: Offen, In Arbeit, Erledigt oder Pausiert.
3. | Verantwortliche Person und Zieltermin ergänzen – ohne Termin lässt sich nichts nachverfolgen.
4. | Nicht zutreffende Meilensteine auf «Pausiert» setzen statt löschen, damit die Zählung stimmig bleibt.
5. | Blatt «Übersicht» zeigt den Fortschritt insgesamt und je Phase sowie die überfälligen Meilensteine.
Legende
Hellgrün | Eingabefeld – hier tragen Sie ein.
Grau | Berechnetes Feld – nicht überschreiben, sonst geht die Formel verloren.
Modular | Die Phasen sind nicht zwingend nacheinander abzuarbeiten. Je nach Ausgangslage können Schritte verkürzt, kombiniert oder übersprungen werden.
Hinweis
Die Meilensteine stammen aus dem Leitfaden «Aufbau Lokales Bewegungs- und Sportnetz (LBS)».
Eigene Meilensteine können unten ergänzt werden; die Phasenbezeichnung muss dann mit der Ziffer
beginnen, damit die Auswertung greift. Anwendung in eigener Verantwortung.
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Übersicht
Übersicht
Fortschritt insgesamt und je Phase. Berechnet sich automatisch.
Gesamt | Anzahl
Meilensteine total | 31
Offen | 31
In Arbeit | 0
Erledigt | 0
Pausiert | 0
Anteil erledigt | 0%
Überfällig | 0
Phase | Total | Erledigt | In Arbeit | Offen | Anteil erledigt
1 Projektorganisation | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
2 Qualitative Vorphase | 5 | 0 | 0 | 5 | 0%
3 Grundlagenerhebung | 6 | 0 | 0 | 6 | 0%
4 Strategie ableiten | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
5 Umsetzung und Kontrolle | 7 | 0 | 0 | 7 | 0%
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Checkliste
Checkliste 5-Phasen-Modell
Ein Meilenstein pro Zeile. Status setzen, das Blatt «Übersicht» rechnet mit.
Projekt | [5 empty] | Stand
Aufbau LBS Musterdorf | [5 empty] | 2026-09-17
Nr | Phase | Meilenstein | Status | Erledigt | Verantwortlich | Zieltermin | Erledigt am | Notizen
1 | 1 Projektorganisation | Ausgangslage strukturiert erfassen: Wieso ein LBS? Herausforderungen und Engpässe, bestehende Strukturen (Akteure, Gremien, Projekte, Konzepte) | Offen
2 | 1 Projektorganisation | Verortung und Wirkungsraum klären: mögliche organisatorische Einbettung und Einzugsgebiet (Gemeinde oder überkommunal) | Offen
3 | 1 Projektorganisation | Auftrag, Ziele, Rollen und Erwartungen klären (Grundsatzabstimmung) | Offen
4 | 1 Projektorganisation | Projektauftrag erstellen und verabschiedungsreif machen | Offen
5 | 1 Projektorganisation | Projektorganisation festlegen: Auftraggeber und Steuerung, operative Leitung, Begleitgremium, thematische Arbeitsgruppen | Offen
6 | 1 Projektorganisation | Ressourcen und Finanzierung sichern (Pensum, Budget, Projektmittel), Entscheidwege und Reporting klären | Offen
7 | 2 Qualitative Vorphase | Stakeholder-Map erstellen (Verwaltung und Politik, Schulen, Vereine und Verbände, Gesundheit und Soziales, Private, kantonale Stellen) | Offen
8 | 2 Qualitative Vorphase | Schlüsselpersonen identifizieren und gezielt ansprechen (Multiplikatoren, Wissensträger, Engpass-Kenner) | Offen
9 | 2 Qualitative Vorphase | Narrative Interviews und Expertengespräche durchführen, strukturierte Gesprächsnotizen erstellen | Offen
10 | 2 Qualitative Vorphase | Fokusgruppen und Workshops durchführen (divergentes Sammeln und Clustern) | Offen
11 | 2 Qualitative Vorphase | Ergebnisse thematisch bündeln und erste Themen- und Hypothesenliste erstellen | Offen
12 | 3 Grundlagenerhebung | Erhebungsinstrument entwickeln: fachlich differenziert, praxisnah verständlich, politisch anschlussfähig | Offen
13 | 3 Grundlagenerhebung | Pretest durchführen und Sprache, Länge und Unklarheiten optimieren | Offen
14 | 3 Grundlagenerhebung | Zielgruppe und Adressierung festlegen: Wer füllt aus? Erhebungsform bestimmen (online, Interview, kombiniert) | Offen
15 | 3 Grundlagenerhebung | Erhebung umsetzen inklusive konsequentem Follow-up (Reminder, telefonisches Nachfassen) | Offen
16 | 3 Grundlagenerhebung | Daten exportieren und bereinigen (Plausibilität, fehlende Werte, Dubletten) | Offen
17 | 3 Grundlagenerhebung | Offene Antworten aufbereiten: Sammlung und Codierung für die Inhaltsanalyse | Offen
18 | 4 Strategie ableiten | Quantitative Auswertung erstellen: deskriptiv mit Häufigkeiten, Anteilen und Mittelwerten | Offen
19 | 4 Strategie ableiten | Explorative Ergänzungen prüfen (einfache Zusammenhänge, ohne kausale Interpretation) | Offen
20 | 4 Strategie ableiten | Qualitative Verdichtung durchführen: Inhaltsanalyse mit Kategorien, Kernaussagen und Beispielen | Offen
21 | 4 Strategie ableiten | Triangulation: Muster und Engpässe identifizieren, Bestätigungen und Widersprüche prüfen | Offen
22 | 4 Strategie ableiten | Verdichtungslogik festlegen (Faustregel drei bis sechs Schwerpunkte) und priorisieren | Offen
23 | 4 Strategie ableiten | Workshop-Setting durchführen: Schwerpunkte spiegeln, schärfen und anschlussfähig formulieren | Offen
24 | 4 Strategie ableiten | Strategie oder Leitbild schriftlich festhalten und durch das Steuerungsgremium verabschieden lassen | Offen
25 | 5 Umsetzung und Kontrolle | Schwerpunkte in einen Massnahmenplan übersetzen: wenige realistische Vorhaben mit Verantwortlichkeiten, Zeitplan, Ressourcen und Entscheidungspunkten | Offen
26 | 5 Umsetzung und Kontrolle | Startportfolio definieren: Quick Wins und ein bis zwei mittelfristige Projekte festlegen | Offen
27 | 5 Umsetzung und Kontrolle | Governance und Finanzierung verbindlich machen (Stellenprozente, Budgetposten, Projektmittel, Leistungsvereinbarungen) | Offen
28 | 5 Umsetzung und Kontrolle | Routinegefässe etablieren (Netzwerk- und ERFA-Termine, Arbeitsgruppen) | Offen
29 | 5 Umsetzung und Kontrolle | Kommunikationslogik festlegen: wer informiert wen, wie oft, über welche Kanäle | Offen
30 | 5 Umsetzung und Kontrolle | Monitoring und Reporting-Zyklus definieren (jährlich): Outputs, Outcomes und ausgewählte Wirkungsindikatoren | Offen
31 | 5 Umsetzung und Kontrolle | Review-Mechanismus festlegen (alle zwei bis vier Jahre) und lernende Weiterentwicklung sicherstellen | Offen
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Listen
Listen
Diese Werte erscheinen als Dropdown. Ergänzen oder ändern Sie sie hier.
Status
Offen
In Arbeit
Erledigt
Pausiert
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026