## Anleitung
Anlass-Checkliste
Toolbox Sportkoordination · Phase 5 Umsetzung und Kontrolle
Wofür dieses Tool
27 Aufgaben von der Idee bis zur Nachbereitung, geordnet nach fünf Phasen und mit dem üblichen
zeitlichen Vorlauf versehen.
Die Liste passt für ERFA-Treffen, Wertschätzungsanlässe, Informationsveranstaltungen und Sporttage.
Was nicht zutrifft, wird auf «entfällt» gesetzt statt gelöscht – so bleibt die Prozentrechnung stimmig.
So gehen Sie vor
1. | Anlass und Datum oben eintragen.
2. | Die Fristspalte ausgehend vom Anlassdatum rückwärts ausfüllen.
3. | Verantwortliche eintragen, auch wenn es meistens dieselbe Person ist.
4. | Status laufend nachführen.
5. | Nach dem Anlass die Learnings festhalten – das ist der Punkt, der am häufigsten vergessen geht und beim nächsten Mal am meisten spart.
Legende
Hellgrün | Eingabefeld – hier tragen Sie ein.
Grau | Berechnetes Feld – nicht überschreiben, sonst geht die Formel verloren.
Vorlauf | Sechzehn Wochen wirken viel, sind aber realistisch, sobald Lokal, Verpflegung und Referierende koordiniert werden müssen. Für kleinere Anlässe die Fristen halbieren.
Hinweis
Bei Fotos ist die Einwilligung der abgebildeten Personen einzuholen, insbesondere bei Kindern
und Jugendlichen. Ein Hinweis auf der Einladung und am Eingang genügt in vielen Fällen nicht.
Anwendung in eigener Verantwortung.
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Übersicht
Übersicht
Berechnet sich automatisch aus dem Blatt «Checkliste».
Aufgaben total | 27
offen | 27
in Arbeit | 0
erledigt | 0
entfällt | 0
Anteil erledigt | 0%
Phase | Total | Erledigt
Konzept | 4 | 0
Organisation | 6 | 0
Kommunikation | 5 | 0
Durchführung | 6 | 0
Nachbereitung | 6 | 0
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Checkliste
Anlass-Checkliste
Von der Idee bis zur Nachbereitung. Status setzen, die Übersicht rechnet mit.
Anlass |  |  |  |  | Datum des Anlasses
[Titel des Anlasses]
Nr | Phase | Aufgabe | Wann | Wer | Frist | Status | Notizen
1 | Konzept | Ziel und Zielgruppe des Anlasses festlegen | 16 Wochen vorher |  |  | offen
2 | Konzept | Datum festlegen und mit anderen Anlässen abgleichen | 16 Wochen vorher |  |  | offen
3 | Konzept | Budget schätzen und bewilligen lassen | 14 Wochen vorher |  |  | offen
4 | Konzept | Grobes Programm entwerfen | 14 Wochen vorher |  |  | offen
5 | Organisation | Lokal reservieren und Bestuhlung klären | 12 Wochen vorher |  |  | offen
6 | Organisation | Verpflegung anfragen und Offerte einholen | 10 Wochen vorher |  |  | offen
7 | Organisation | Referierende oder Mitwirkende anfragen | 10 Wochen vorher |  |  | offen
8 | Organisation | Technik klären: Beamer, Ton, Mikrofon, WLAN | 8 Wochen vorher |  |  | offen
9 | Organisation | Material bestimmen: Moderation, Namensschilder, Drucksachen | 6 Wochen vorher |  |  | offen
10 | Organisation | Helferinnen und Helfer organisieren | 6 Wochen vorher |  |  | offen
11 | Kommunikation | Einladung erstellen und Verteiler aus dem Adressstamm ziehen | 8 Wochen vorher |  |  | offen
12 | Kommunikation | Einladung versenden, Anmeldefrist auf vier Wochen vorher setzen | 8 Wochen vorher |  |  | offen
13 | Kommunikation | Anlass auf Website und im Veranstaltungskalender publizieren | 8 Wochen vorher |  |  | offen
14 | Kommunikation | Erinnerung an alle versenden, die noch nicht geantwortet haben | 3 Wochen vorher |  |  | offen
15 | Kommunikation | Medien informieren, falls erwünscht | 2 Wochen vorher |  |  | offen
16 | Durchführung | Teilnehmerliste und Namensschilder vorbereiten | 1 Woche vorher |  |  | offen
17 | Durchführung | Ablauf mit allen Mitwirkenden durchgehen | 1 Woche vorher |  |  | offen
18 | Durchführung | Verpflegung definitiv bestätigen mit Anzahl | 3 Tage vorher |  |  | offen
19 | Durchführung | Evaluations-QR-Code vorbereiten und in die Präsentation einfügen | 3 Tage vorher |  |  | offen
20 | Durchführung | Früh vor Ort sein, Technik testen, Raum einrichten | am Tag |  |  | offen
21 | Durchführung | Fotos machen, sofern Einwilligung vorliegt | am Tag |  |  | offen
22 | Nachbereitung | Dankesmail mit Fotos an alle Teilnehmenden | innert 48 Stunden |  |  | offen
23 | Nachbereitung | Protokoll und Pendenzen versenden | innert 48 Stunden |  |  | offen
24 | Nachbereitung | Evaluation auswerten | innert 1 Woche |  |  | offen
25 | Nachbereitung | Kurzbericht für Website und Gemeindeblatt | innert 2 Wochen |  |  | offen
26 | Nachbereitung | Rechnungen prüfen und Budget abschliessen | innert 4 Wochen |  |  | offen
27 | Nachbereitung | Learnings notieren und Datum für das nächste Mal festlegen | innert 4 Wochen |  |  | offen
28
29
30
31
32
33
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Listen
Listen
Diese Werte erscheinen als Dropdown. Ergänzen oder ändern Sie sie hier.
Phase | Status
Konzept | offen
Organisation | in Arbeit
Kommunikation | erledigt
Durchführung | entfällt
Nachbereitung
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026