## Anleitung
Vorhaben und Massnahmen
Toolbox Sportkoordination · Phase 5 Umsetzung und Kontrolle
Wofür dieses Tool
Das Tool führt Projektportfolio, Massnahmenplan und Reporting zusammen. Erfasst wird einmal, im Blatt
«Vorhaben». Daraus entstehen automatisch drei Sichten: die Übersicht mit Kennzahlen, die Zeitachse über
24 Monate und die Druckversion als fertiger Tätigkeitsbericht.
Der Status bildet den ganzen Lebenszyklus ab – von der Idee bis zum Abschluss.
So gehen Sie vor
1. | Pro Vorhaben eine Zeile, unabhängig von der Grösse. Auch Ideen werden hier erfasst.
2. | Ampel selbst setzen: Grün läuft nach Plan, Orange steht unter Beobachtung, Rot braucht einen Entscheid.
3. | Die Spalte «Ampel-Vorschlag» rechnet aus Terminen, Fortschritt und Budget eine Einschätzung. Sie ist ein Hinweis, keine Vorgabe – weicht sie von der gesetzten Ampel ab, lohnt sich ein Blick.
4. | «Stand / Kommentar» in zwei bis drei Sätzen führen. Dieser Text erscheint im Bericht und ist dort der wichtigste Inhalt.
5. | Für den Bericht das Blatt «Druckversion» öffnen, Titel und Stand eintragen, Filter setzen und drucken.
6. | Die Zeitachse zeigt Überlagerungen. Raster und Startpunkt sind einstellbar.
Legende
Hellgrün | Eingabefeld – hier tragen Sie ein.
Grau | Berechnetes Feld – nicht überschreiben, sonst geht die Formel verloren.
Ampel-Vorschlag | Rot bei überfälligem Termin, überschrittenem Endtermin oder Kostenüberschreitung über zehn Prozent. Orange, wenn der Zeitverlauf dem Fortschritt um mehr als zwanzig Prozentpunkte vorausläuft oder ein Termin in den nächsten vierzehn Tagen fällt.
Druckversion | Rein darstellend. Die Filter zeigen «alle» oder eine Auswahl – etwa nur die roten Vorhaben für eine Krisensitzung oder nur ein Handlungsfeld für die zuständige Kommission.
Raster | Die Zeitachse hat 44 Spalten. Monate zeigen knapp vier Jahre, Quartale elf, Halbjahre zweiundzwanzig. Für die Jahresplanung Monate, für die Infrastrukturplanung Quartale.
Druckformat Zeitachse | Die Zeitachse ist für A3 quer eingerichtet. Auf A4 wird sie sehr klein – am Bildschirm bleibt sie in jedem Format lesbar.
Treffer und Druck-Nr | Zwei Hilfsspalten ganz rechts im Blatt «Vorhaben». Sie steuern den Filter der Druckversion und dürfen nicht gelöscht werden.
Hinweis
Wenige, realistische Vorhaben wirken mehr als eine lange Liste. Sistierte und abgeschlossene
Vorhaben stehen lassen statt löschen – sie sind die Grundlage für den Jahresbericht.
Die Ampel ist eine Einschätzung der verantwortlichen Person. Sie ersetzt keine Prüfung, macht aber
eine Haltung sichtbar und damit besprechbar. Anwendung in eigener Verantwortung.
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Übersicht
Übersicht
Berechnet sich automatisch aus dem Blatt «Vorhaben».
Vorhaben total | 6 |  | Finanzen | CHF
davon regional | 2 |  | Budget total | 87500
überfällig | 0 |  | Ist total | 21800
Endtermin vorbei | 0 |  | Rest | 65700
ohne Verantwortliche | 0 |  | Ausschöpfung | 24.91%
mittlerer Fortschritt | 30%
Ampel | Vorhaben | Vorschlag | Handlungsfeld | Vorhaben
Grün | 4 | 6 | Vernetzung | 2
Orange | 1 | 0 | Kommunikation | 1
Rot | 1 | 0 | Beratung | 1
Weicht die gesetzte Ampel vom Vorschlag ab, lohnt sich ein Blick auf die Zeile. |  |  | Projekte | 2
Status | Vorhaben
Idee | 0
In Planung | 2
Laufend | 4
Abgeschlossen | 0
Sistiert | 0
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Vorhaben
Vorhaben und Massnahmen
Ein Vorhaben pro Zeile – von der Idee bis zum Abschluss. Hellgrüne Felder sind Eingabefelder.
Nr | Handlungsfeld | Vorhaben | Kurzbeschrieb | Ziel und erwartete Wirkung | Priorität | Regional | Verantwortlich | Start | Ende | Status | Fortschritt | Ampel | Ampel-Vorschlag | Stand / Kommentar | Budget (CHF) | Ist (CHF) | Rest (CHF) | Output (Aktivität) | Outcome (Nutzung) | Nächster Schritt | Termin | Hinweis | Treffer | Druck-Nr
1 | Projekte | Sportanlagenkonzept | Bestandesaufnahme und Bedarfsplanung aller Anlagen | Entscheidungsgrundlage für Investitionen bis 2035 | 1 hoch | Ja | Sportkoordination | 2027-01-15 | 2027-12-31 | Laufend | 35% | Grün | Grün | Inventar der 34 Anlagen erstellt, Bedarfserhebung bei Vereinen läuft. Zeitplan wird eingehalten. | 45000 | 16200 | 28800 | Inventar und Bedarfsbericht | Beschluss über drei Investitionen | Workshop mit Gemeinden ansetzen | 2027-04-30 |  | 1 | 1
2 | Projekte | Freiwilliger Schulsport | J+S-Verantwortliche einsetzen, erstes Programm aufbauen | Durchgehendes Angebot für Kinder von 6 bis 12 | 1 hoch | Nein | Schulleitung | 2027-03-01 | 2027-08-20 | Laufend | 55% | Grün | Grün | Vier Kurse gestartet, Nachfrage höher als erwartet. Zweite Leitungsperson gefunden. | 18000 | 4200 | 13800 | 8 Kurse pro Jahr | Teilnehmende pro Kurs, Anteil ohne Verein | J+S-Coach bestimmen | 2027-03-31 |  | 1 | 2
3 | Vernetzung | ERFA Vereine | Zwei Austauschtreffen pro Jahr mit allen Vereinen | Vereine kennen sich und arbeiten enger zusammen | 2 mittel | Nein | Sportkoordination | 2027-02-01 | 2028-12-31 | Laufend | 25% | Grün | Grün | Erstes Treffen mit 18 von 24 Vereinen durchgeführt. Rückmeldungen durchwegs positiv. | 6000 | 1400 | 4600 | 2 ERFA pro Jahr | Teilnahmequote der Vereine | Datum Herbsttreffen fixieren | 2027-05-15 |  | 1 | 3
4 | Vernetzung | Wertschätzungsanlass | Sportlerehrung im Zeichen der Wertschätzung | Freiwillige fühlen sich gesehen | 2 mittel | Nein | Sportkommission | 2027-08-01 | 2027-11-14 | In Planung | 10% | Orange | Grün | Lokal noch nicht reserviert, Termin kollidiert möglicherweise mit dem Gemeindefest. | 6500 | 0 | 6500 | 1 Anlass pro Jahr | Anzahl teilnehmender Vereine | Lokal reservieren | 2027-06-30 |  | 1 | 4
5 | Kommunikation | Angebotsübersicht online | Alle Sport- und Bewegungsangebote an einem Ort | Bevölkerung findet Angebote ohne Nachfragen | 2 mittel | Ja | Sportkoordination | 2027-05-01 | 2028-03-31 | In Planung | 5% | Rot | Grün | Offerten liegen deutlich über Budget. Entscheid des Gremiums über Reduktion des Umfangs nötig. | 12000 | 0 | 12000 | Website online | Zugriffe pro Monat | Entscheidvorlage für das Gremium erstellen | 2027-05-31 |  | 1 | 5
6 | Beratung | Erstberatung Vereine | Kostenlose Kurzberatung zu Gesuchen und Anlagennutzung | Vereine finden schneller die richtige Stelle | 3 tief | Nein | Sportkoordination | 2027-01-01 |  | Laufend | 50% | Grün | Grün | 14 Beratungen im ersten Halbjahr, Nachfrage stabil. | 0 | 0 | 0 | Anzahl Beratungen | Zufriedenheit der Vereine | Angebot im Newsletter ankündigen |  |  | 1 | 6
7 | [22 empty] | 0
8 | [22 empty] | 0
9 | [22 empty] | 0
10 | [22 empty] | 0
11 | [22 empty] | 0
12 | [22 empty] | 0
13 | [22 empty] | 0
14 | [22 empty] | 0
15 | [22 empty] | 0
16 | [22 empty] | 0
17 | [22 empty] | 0
18 | [22 empty] | 0
19 | [22 empty] | 0
20 | [22 empty] | 0
21 | [22 empty] | 0
22 | [22 empty] | 0
23 | [22 empty] | 0
24 | [22 empty] | 0
25 | [22 empty] | 0
26 | [22 empty] | 0
27 | [22 empty] | 0
28 | [22 empty] | 0
29 | [22 empty] | 0
30 | [22 empty] | 0
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026
Formulas:
Hinweis = IF(OR([Status]="Abgeschlossen",[Status]="Sistiert",[Status]=""),"",IF(AND([Termin]<>"",[Termin]<TODAY()),"überfällig",IF(AND([Ende]<>"",[Ende]<TODAY()),"Endtermin vorbei",IF(AND([Termin]<>"",[Termin]<TODAY()+14),"bald fällig",""))))

## Zeitachse
Zeitachse
Baut sich automatisch aus Start und Ende auf. Raster wählen: Monate, Quartale oder Halbjahre.
| Erste Periode ab | 2027-01-01 | [5 empty] | 44 Spalten. Monate zeigen knapp 4 Jahre, Quartale 11 Jahre, Halbjahre 22 Jahre.
| Raster | Quartale
| Monate je Spalte | 3 | [5 empty] | Dargestellter Zeitraum | [5 empty] | Jan 2027 bis Dez 2037
Periodenbeginn | time axis 2027-01-01 to 2037-10-01
Periodenende | time axis 2027-03-31 to 2037-12-31
Nr | Vorhaben | Q1 27 | Q2 27 | Q3 27 | Q4 27 | Q1 28 | Q2 28 | Q3 28 | Q4 28 | Q1 29 | Q2 29 | Q3 29 | Q4 29 | Q1 30 | Q2 30 | Q3 30 | Q4 30 | Q1 31 | Q2 31 | Q3 31 | Q4 31 | Q1 32 | Q2 32 | Q3 32 | Q4 32 | Q1 33 | Q2 33 | Q3 33 | Q4 33 | Q1 34 | Q2 34 | Q3 34 | Q4 34 | Q1 35 | Q2 35 | Q3 35 | Q4 35 | Q1 36 | Q2 36 | Q3 36 | Q4 36 | Q1 37 | Q2 37 | Q3 37 | Q4 37
1 | Sportanlagenkonzept | bar: 2027-03-31 to 2027-12-31
2 | Freiwilliger Schulsport | bar: 2027-03-31 to 2027-09-30
3 | ERFA Vereine | bar: 2027-03-31 to 2028-12-31
4 | Wertschätzungsanlass | bar: 2027-09-30 to 2027-12-31
5 | Angebotsübersicht online | bar: 2027-06-30 to 2028-03-31
6 | Erstberatung Vereine | bar: 2027-03-31 to 2037-12-31
Legende
| V | 2027-03-31: Vernetzung
| K | 2027-03-31: Kommunikation
| B | 2027-03-31: Beratung
| P | 2027-03-31: Projekte
Vorhaben ohne Enddatum laufen unbefristet und werden bis zum Ende der Zeitachse dargestellt.
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Druckversion
Tätigkeitsbericht
Erzeugt sich automatisch aus dem Blatt «Vorhaben». Filter unten einstellen, dann drucken.
Berichtstitel |  | Tätigkeitsbericht Sportkoordination 2027
Stand / Verfasst von |  | Stand 30.06.2027, Sven Brun
Filter Handlungsfeld |  | alle |  | «alle» zeigt sämtliche Vorhaben. Die Auswahl wirkt sofort auf die Tabelle unten.
Filter Ampel |  | alle |  | 6 | Vorhaben im Bericht
Filter Status |  | alle
Handlungsfeld | Vorhaben | Verantwortlich | Zeitraum | Ampel | Ziel und erwartete Wirkung | Stand / Kommentar | Nächster Schritt
Projekte | Sportanlagenkonzept | Sportkoordination | 01.2027 – 12.2027 | Grün | Entscheidungsgrundlage für Investitionen bis 2035 | Inventar der 34 Anlagen erstellt, Bedarfserhebung bei Vereinen läuft. Zeitplan wird eingehalten. | Workshop mit Gemeinden ansetzen
Projekte | Freiwilliger Schulsport | Schulleitung | 03.2027 – 08.2027 | Grün | Durchgehendes Angebot für Kinder von 6 bis 12 | Vier Kurse gestartet, Nachfrage höher als erwartet. Zweite Leitungsperson gefunden. | J+S-Coach bestimmen
Vernetzung | ERFA Vereine | Sportkoordination | 02.2027 – 12.2028 | Grün | Vereine kennen sich und arbeiten enger zusammen | Erstes Treffen mit 18 von 24 Vereinen durchgeführt. Rückmeldungen durchwegs positiv. | Datum Herbsttreffen fixieren
Vernetzung | Wertschätzungsanlass | Sportkommission | 08.2027 – 11.2027 | Orange | Freiwillige fühlen sich gesehen | Lokal noch nicht reserviert, Termin kollidiert möglicherweise mit dem Gemeindefest. | Lokal reservieren
Kommunikation | Angebotsübersicht online | Sportkoordination | 05.2027 – 03.2028 | Rot | Bevölkerung findet Angebote ohne Nachfragen | Offerten liegen deutlich über Budget. Entscheid des Gremiums über Reduktion des Umfangs nötig. | Entscheidvorlage für das Gremium erstellen
Beratung | Erstberatung Vereine | Sportkoordination | 01.2027 – offen | Grün | Vereine finden schneller die richtige Stelle | 14 Beratungen im ersten Halbjahr, Nachfrage stabil. | Angebot im Newsletter ankündigen
Ampel
Grün | läuft nach Plan
Orange | Verzögerung oder Abweichung, unter Beobachtung
Rot | Termin, Budget oder Ziel gefährdet – Entscheid nötig
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Listen
Listen
Diese Werte erscheinen als Dropdown. Ergänzen oder ändern Sie sie hier.
Handlungsfeld | Priorität | Regional | Status | Ampel | Filter Handlungsfeld | Filter Ampel | Filter Status | Raster
Vernetzung | 1 hoch | Ja | Idee | Grün | alle | alle | alle | Monate
Kommunikation | 2 mittel | Nein | In Planung | Orange | Vernetzung | Grün | Idee | Quartale
Beratung | 3 tief | offen | Laufend | Rot | Kommunikation | Orange | In Planung | Halbjahre
Projekte |  |  | Abgeschlossen |  | Beratung | Rot | Laufend
|  |  | Sistiert |  | Projekte |  | Abgeschlossen
Sistiert
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026