## Anleitung
Priorisierungsmatrix
Toolbox Sportkoordination · Phase 4 Strategie ableiten
Wofür dieses Tool
Die Matrix ordnet Massnahmen nach Wirkung und Aufwand ein. Sie macht sichtbar, was rasch umsetzbar ist
und grossen Nutzen bringt, und was zwar wichtig, aber aufwendig ist und entsprechend geplant werden muss.
Sie ersetzt keinen Entscheid, sondern schafft eine gemeinsame Grundlage für die Diskussion im Gremium.
So gehen Sie vor
1. | Blatt «Priorisierung» öffnen und die fünf Beispielzeilen mit eigenen Massnahmen überschreiben oder löschen.
2. | Pro Massnahme Wirkung und Aufwand mit einem Wert von 1 bis 5 einschätzen.
3. | Die Einordnung in eines der vier Felder erfolgt automatisch.
4. | Bei Bedarf die Schwellenwerte oben auf dem Blatt anpassen – sie verschieben die Grenzen zwischen den Feldern.
5. | Blatt «Matrix» zeigt die Verteilung als Diagramm und zählt die Massnahmen pro Feld.
Legende
Hellgrün | Eingabefeld – hier tragen Sie ein.
Grau | Berechnetes Feld – nicht überschreiben, sonst geht die Formel verloren.
Wirkung | Wie stark trägt die Massnahme zu den Zielen bei? 1 = kaum, 5 = sehr stark.
Aufwand | Wie hoch sind Zeit, Geld und Koordinationsaufwand? 1 = gering, 5 = sehr hoch.
Hinweis
Die Einschätzung von Wirkung und Aufwand ist immer subjektiv. Der Wert des Tools liegt darin, dass alle
Massnahmen nach denselben Kriterien beurteilt werden und die Einschätzung nachvollziehbar dokumentiert ist.
Das Ergebnis stützt die Diskussion, es ersetzt sie nicht.
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Priorisierung
Priorisierungsmatrix
Massnahmen nach Wirkung und Aufwand einordnen. Hellgrüne Felder sind Eingabefelder.
Schwellenwerte
Wirkung gilt als hoch ab: |  | 4 | Beide Werte sind anpassbar. Sie verschieben die Grenzen zwischen den vier Feldern.
Aufwand gilt als hoch ab: |  | 4
Nr | Massnahme / Idee | Kurzbeschreibung | Handlungsfeld | Verantwortlich | Wirkung (1–5) | Aufwand (1–5) | Verhältnis | Einordnung | Zieltermin | Notizen
1 | Neues Hallenbad | Langfristige Sicherung der Wasserflächen für Schule, Vereine und Bevölkerung | Projekte | Sportkoordination | 5 | 5 | 1 | Strategisches Projekt | 2030 | Stark abhängig von politischen Entwicklungen
2 | Freiwilliger Schulsport einführen | J+S-Verantwortliche einsetzen, erstes Programm aufbauen | Projekte | Schulleitung | 4 | 3 | 1.33 | Quick Win | 2027 | Best Practice in Nachbargemeinde vorhanden
3 | Neue Mountainbike-Route | Route am Hausberg umsetzen, Gespräche mit Grundeigentümern | Projekte | Sportkoordination | 3 | 5 | 0.6 | Kritisch hinterfragen | 2029 | Gefahr politischer Diskrepanz gross
4 | Newsletter aufbauen | Gemeinde im Bereich Sport regelmässig informieren | Kommunikation | Sportkoordination | 2 | 3 | 0.67 | Nebenbei möglich | 2026 | Rasch umsetzbar, Gefahr der Info-Überflut
5 | Wertschätzungsanlass durchführen | Sportlerehrung im Zeichen der Wertschätzung | Vernetzung | Sportkommission | 4 | 3 | 1.33 | Quick Win | 2027 | Vereine haben positiv reagiert
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Matrix
Matrix
Wirkung gegen Aufwand. Die Punkte stammen aus dem Blatt «Priorisierung».
Einordnung | Anzahl
Quick Win | 2 | hohe Wirkung, tiefer Aufwand – zuerst umsetzen
Strategisches Projekt | 1 | hohe Wirkung, hoher Aufwand – planen und absichern
Nebenbei möglich | 1 | tiefe Wirkung, tiefer Aufwand – wenn Kapazität frei ist
Kritisch hinterfragen | 1 | tiefe Wirkung, hoher Aufwand – Nutzen prüfen
Massnahmen total | 5
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Listen
Listen
Diese Werte erscheinen als Dropdown. Ergänzen oder ändern Sie sie hier.
Handlungsfeld
Vernetzung
Kommunikation
Beratung
Projekte
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026