## Anleitung
Risikoregister
Toolbox Sportkoordination · Phase 1 und phasenübergreifend
Wofür dieses Tool
Das Register hält fest, was ein Vorhaben gefährden könnte, wie schwer es wöge und was dagegen getan wird.
Der Nutzen liegt weniger im Zahlenwert als darin, dass unangenehme Themen einmal ausgesprochen sind.
So gehen Sie vor
1. | Pro Risiko eine Zeile: Was könnte passieren, und woran läge es?
2. | Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung je mit 1 bis 5 bewerten.
3. | Risikowert und Stufe berechnen sich selbst: ab 15 hoch, ab 8 mittel.
4. | Für jedes Risiko der Stufe hoch oder mittel eine Gegenmassnahme mit Verantwortung und Termin festlegen.
5. | Zweimal jährlich überprüfen und den Status nachführen.
Legende
Hellgrün | Eingabefeld – hier tragen Sie ein.
Grau | Berechnetes Feld – nicht überschreiben, sonst geht die Formel verloren.
Ohne Gegenmassnahme | Die Übersicht zählt, wie viele Risiken ohne Gegenmassnahme dastehen. Diese Zahl sollte null sein.
Eingetreten | Eingetretene Risiken nicht löschen. Sie sind das Material, mit dem man beim nächsten Vorhaben besser einschätzt.
Hinweis
Die Bewertung ist eine Einschätzung und keine Berechnung. Sie gewinnt an Wert, wenn mehrere
Personen unabhängig bewerten und danach über die Abweichungen gesprochen wird.
Anwendung in eigener Verantwortung.
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Übersicht
Übersicht
Berechnet sich automatisch aus dem Blatt «Risiken».
Risiken erfasst | 3 | Status | Anzahl
Stufe hoch | 1 | offen | 1
Stufe mittel | 2 | in Bearbeitung | 1
Stufe tief | 0 | unter Kontrolle | 1
ohne Gegenmassnahme | 0 | eingetreten | 0
|  | erledigt | 0
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Risiken
Risikoregister
Ein Risiko pro Zeile. Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung mit 1 bis 5 bewerten.
Nr | Risiko | Kategorie | Ursache | Wahrscheinlichkeit (1–5) | Auswirkung (1–5) | Risikowert | Stufe | Gegenmassnahme | Verantwortlich | Termin | Status
1 | Ressourcen werden im Sparprogramm gekürzt | Finanzen | Angespannte Gemeindefinanzen | 3 | 5 | 15 | hoch | Wirkung jährlich belegen, Kennzahlen im Budgetprozess vorlegen | Sportkoordination |  | offen
2 | Vorhaben wird nicht über Legislaturperiode hinaus unterstützt | Partner | Wechsel im Gemeinderat | 2 | 4 | 8 | mittel | Nutzen pro Gemeinde einzeln ausweisen, jährliches Gespräch führen | Steuerungsgremium |  | in Bearbeitung
3 | Erhebung erreicht zu wenige Vereine | Kommunikation | Fragebogen zu lang, Versand im Sommer | 3 | 3 | 9 | mittel | Pretest, kurze Frist, telefonisches Nachfassen bei den grössten Vereinen | Sportkoordination |  | unter Kontrolle
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Listen
Listen
Diese Werte erscheinen als Dropdown. Ergänzen oder ändern Sie sie hier.
Kategorie | Status
Finanzen | offen
Ressourcen | in Bearbeitung
Politik | unter Kontrolle
Partner | eingetreten
Infrastruktur | erledigt
Recht und Datenschutz
Kommunikation
Termine
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026