## Anleitung
Wirkung je Vorhaben
Toolbox Sportkoordination · Erfolgsmessung
Wofür dieses Tool
Wirkung wird hier pro Vorhaben gemessen, nicht pro Fachstelle. Das entspricht dem Alltag: Gearbeitet
wird an Projekten, und dort entsteht auch die Wirkung.
Jede Zeile verbindet zwei Dinge: die Wirkungskette – was eingesetzt wird, was getan wird, was entsteht,
was genutzt wird – und einen Indikator mit Ausgangswert, Zielwert und Jahreswerten.
Die Nummer entspricht dem Vorhaben im Tool «Vorhaben und Massnahmen», damit nichts doppelt geführt wird.
So gehen Sie vor
1. | Nur für Vorhaben ausfüllen, bei denen sich der Aufwand lohnt: ab etwa CHF 10'000 oder mehrjähriger Laufzeit.
2. | Die Wirkungskette von links nach rechts ausfüllen. Je weiter rechts, desto grösser der Nutzen und desto geringer die Zurechenbarkeit.
3. | Die kritische Annahme ist der wertvollste Teil: Was muss zutreffen, damit aus der Leistung eine Nutzung wird?
4. | Einen einzigen Indikator wählen. Wer drei nimmt, führt keinen davon nach.
5. | Ausgangswert vor dem Start erheben. Ohne ihn lässt sich später keine Entwicklung zeigen.
6. | Jährlich den aktuellen Wert eintragen. Zielerreichung und Bewertung rechnen sich selbst.
7. | Passende Indikatoren liefert die Kennzahlen-Bibliothek.
Legende
Hellgrün | Eingabefeld – hier tragen Sie ein.
Grau | Berechnetes Feld – nicht überschreiben, sonst geht die Formel verloren.
Zielerreichung | Anteil des Wegs vom Ausgangswert zum Zielwert, begrenzt auf 0 bis 100 Prozent. Funktioniert auch, wenn ein tieferer Wert besser ist.
Normiert | Das Verlaufsdiagramm zeigt Zielerreichung in Prozent statt Rohwerte. Nur so lassen sich Tage, Franken und Anzahl in einem Bild vergleichen.
Kritische Annahme | Zwischen Leistung und Nutzung liegt fast immer eine Annahme. Wer sie ausschreibt, merkt vorher, wo eine Massnahme reisst.
Hinweis
Ein Wirkungsmodell beschreibt eine plausible Annahme, es beweist keine Kausalität. Dass ein
Indikator sich in die gewünschte Richtung bewegt, ist kein Nachweis, dass die Massnahme dafür
verantwortlich ist. Im Bericht gehört deshalb neben die Zahl eine kurze Einordnung.
Für einen echten Wirkungsnachweis braucht es Vergleichsgruppen und ein entsprechendes
Untersuchungsdesign. Anwendung in eigener Verantwortung.
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Übersicht
Übersicht
Berechnet sich automatisch aus dem Blatt «Wirkung».
Vorhaben mit Wirkungskette | 5
davon mit Indikator | 5
ohne Ausgangswert | 0
ohne Zielwert | 0
mittlere Zielerreichung | 75.26%
Bewertung | Vorhaben
Ziel erreicht | 1
auf Kurs | 4
hinter Plan | 0
kein Fortschritt | 0
Datengrundlage der Diagramme
Vorhaben | Zielerreichung
Sportanlagenkonzept | 60%
Freiwilliger Schulsport | 72%
ERFA Vereine | 74.29%
Wertschätzungsanlass | 70%
Erstberatung Vereine | 100%
Zielerreichung im Verlauf – normiert, damit unterschiedliche Einheiten vergleichbar sind
Vorhaben | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4
Sportanlagenkonzept | 60% | #N/A | #N/A | #N/A
Freiwilliger Schulsport | 48% | 72% | #N/A | #N/A
ERFA Vereine | 50% | 74.29% | #N/A | #N/A
Wertschätzungsanlass | 70% | #N/A | #N/A | #N/A
Erstberatung Vereine | 60% | 100% | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Wirkung
Wirkung je Vorhaben
Die Wirkungskette und der Indikator zu jedem Vorhaben. Hellgrüne Felder sind Eingabefelder.
Die Nummer entspricht dem Vorhaben im Tool «Vorhaben und Massnahmen». So bleibt beides verbunden.
Nr | Vorhaben | Handlungsfeld | Ressourcen: was wird eingesetzt | Aktivitäten: was wird getan | Leistung: was entsteht | Nutzung: was die Zielgruppe damit tut | Kritische Annahme | Was die Kette unterbrechen könnte | Indikator | Einheit | Ausgangswert | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Zielwert | Richtung | Aktueller Wert | Zielerreichung | Bewertung | Notizen
1 | Sportanlagenkonzept | Projekte | CHF 45'000, 120 Std. Koordination, externe Begleitung | Anlagen erfassen, Bedarf erheben, Varianten erarbeiten | Inventar und Bedarfsbericht liegen vor | Gemeinden verwenden den Bericht für ihre Investitionsplanung | Die Gemeinden übernehmen die Empfehlungen in ihre Finanzplanung | Ein Gemeinderat beschliesst unabhängig davon einen Neubau | Anteil Anlagen mit erfasstem Zustand | % | 0% | 60% |  |  |  | 100% | höher ist besser | 60% | 60% | auf Kurs
2 | Freiwilliger Schulsport | Projekte | CHF 18'000, Hallenzeiten, zwei J+S-Leitende | Kurse aufbauen, Leitende gewinnen, Anmeldung organisieren | Acht Kurse pro Jahr werden durchgeführt | Kinder nehmen regelmässig teil, auch ohne Vereinsanbindung | Die Anmeldung über die Klasse erreicht auch bewegungsferne Kinder | Es finden sich zu wenige Leitungspersonen | Teilnehmende pro Semester | Anzahl | 0 | 48 | 72 |  |  | 100 | höher ist besser | 72 | 72% | auf Kurs
3 | ERFA Vereine | Vernetzung | CHF 6'000, 60 Std. Koordination | Zwei Treffen pro Jahr organisieren und moderieren | Zwei durchgeführte Treffen mit Protokoll und Pendenzen | Vereine nehmen teil und starten gemeinsame Vorhaben | Der Austausch führt zu Zusammenarbeit und nicht nur zu Information | Immer dieselben Vereine kommen, die anderen bleiben weg | Teilnahmequote der Vereine | % | 0% | 35% | 52% |  |  | 70% | höher ist besser | 52% | 74.29% | auf Kurs
4 | Wertschätzungsanlass | Vernetzung | CHF 6'500, 40 Std. Organisation | Anlass konzipieren, Freiwillige würdigen, durchführen | Ein Anlass pro Jahr mit namentlicher Würdigung | Freiwillige fühlen sich gesehen und bleiben engagiert | Anerkennung wirkt auf die Bereitschaft, ein Amt zu behalten | Der Anlass wird als Pflichtübung wahrgenommen | Teilnehmende Vereine | Anzahl | 0 | 14 |  |  |  | 20 | höher ist besser | 14 | 70% | auf Kurs
6 | Erstberatung Vereine | Beratung | 30 Std. Koordination pro Jahr | Erstgespräche führen, vermitteln, dokumentieren | Beratungen werden durchgeführt und dokumentiert | Vereine finden schneller die zuständige Stelle | Schnellere Antworten erhöhen die Bereitschaft, sich zu melden | Die Beratung wird zur Dauerbetreuung einzelner Vereine | Reaktionszeit auf Anfragen | Tage | 8 | 5 | 3 |  |  | 3 | tiefer ist besser | 3 | 100% | Ziel erreicht
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026

## Listen
Listen
Diese Werte erscheinen als Dropdown. Ergänzen oder ändern Sie sie hier.
Handlungsfeld | Richtung
Vernetzung | höher ist besser
Kommunikation | tiefer ist besser
Beratung
Projekte
© 2026 Sven Brun · studio13nord.ch · Version 1.0 / September 2026